Мероприятия по реализации в Республике Карелия Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030годав Муезерском муниципальном районе за 2025год.

| Xs пап | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ежегодное проведение мониторинга наркоситуации на территории муниципальных образований, составление доклада о наркоситуации на территории муниципального района (городского округа) и результатах деятельности муниципальной антинаркотической комиссии | Председатель, секретарь антинаркотической комиссии муниципального образования «Муезерский муниципальный район» (АНК) | Ежегодно, до15февраляГОДа следующего за отчетным | Ежегодно проводится мониторинг наркоситуации на территории Муезерского муниципального района. Ежегодно секретарь антинаркотической комиссии муниципального образования «Муезерский муниципальный район» (АНК) готовит доклад о наркоситуации на территории Муезерского муниципального района и результатах деятельности антинаркотической комиссии АНК и ежегодно данный вопрос включается в План работы АНК и рассматривается на заседаниях АНК. |

| 6. | Участие в проводимых на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации ( Москва) курсах повышения квалификации для руководителей аппаратов, секретарей и ответственных сотрудников антинаркотических комиссий (в том числе муниципальных) | АНК | В течение всего периода, по мере поступления заявок для прохождения обучения | В 2025 году участие в проводимых на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации( Москва) курсах повышения квалификации для секретарей антинаркотических муниципальных комиссий не принимали. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8. | Корректировка государственных региональных и муниципальных программ(подпрограмм)в сфере противодействия и незаконному обороту наркотиков на территории Республики Карелия | Администрация Муезерского муниципального района, АНК, ОО и ДМ | В течение всего периода, исходя из наркоситуа -ции в республике | В Муезерском муниципальном районе Постановлением администрации Муезерского муниципального района от 16 декабря 2020 года № 265 принята муниципальная программа (Программа) «Укрепление общественного здоровья в Муезерском районе Республики Карелия на 2020 – 2024 годы». Постановлением администрации Муезерского муниципального района от 03.03.2025года №40 «О продлении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Муезерском районе Республики Карелия на 2020 – 2024 годы» продлена Программа В Муезерском муниципальном районе постановлением от 05.09.2024года № 163 утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Муезерский муниципальный район» на 2025-2029 годы. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Ежегодное проведение месячника антинаркотической направленности на территории Республики Карелия | Администрация Муезерского муниципального района, общеобразовательные учреждения Муезерского муниципального района (ОУ), АНК | Ежегодно, до 26 ИЮНЯ | В 2025 году в период с 26 мая по 26 июня 2025 года в общеобразовательных учреждениях района проводился Месячник антинаркотических мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В течение месячника проведено 49 мероприятий. |

| 14. | Совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков | Администрация Муезерского муниципального района, ОУ | Ежегодно | В период с15 сентября по 15 октября в общеобразовательных организациях Муезерского муниципального района проводилось «Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях в 2025/2026 учебном году». Проведение социально-психологического тестирования является неотъемлемым элементом плана воспитательной работы образовательной организации, обеспечивающей системное выявление обучающихся «группы риска» по вовлечению в девиантное поведение, и организации с ними соответствующей профилактической, коррекционной работы. Тестирование проводится по Единой методике социально-психологического тестирования, разработанной Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Центр защиты прав и интересов детей». Участие в тестировании могли принять обучающиеся 7-х классов, достигшие возраста 13 лет, и старше при наличии информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании (далее – информированное согласие). Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, дают информированное согласие самостоятельно, а для обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, информированные согласия дают один из родителей или иной законный представитель. В Муезерском районе общее количество обучающих, подлежащих социально-психологическому тестированию в 2025/2026 учебном году: Всего 286 человек, из них: учащиеся 7-9 классов 203 человек учащиеся 10-11 классов 83 человек Общее число обучающихся, которые прошли тестирование 272 человек. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Развитие доступных программ отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, а также расширение возможностей бесплатного посещения учреждений культуры и спорта подростками из малообеспеченных семей | Администрация Муезерского муниципального района, ОУ | Ежегодно | Общий объём финансирования каникулярного отдыха в 2025 году составил 294 444,45 рублей: в соответствии Соглашения между Министерством образования и спорта РК и администрацией Муезерского муниципального района из бюджета РК (далее – Соглашение) бюджету района должна была быть предоставлена субсидия в размере 265 тысяч рублей, софинансирование местного бюджета планировалось в размере 29 444,45 рублей, которые распределялись на МКОУ Ледмозерская СОШ. По Соглашению показатель численности участников лагеря 70 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Однако в летний каникулярный период не удалось провести лагерь дневного пребывания в связи с трудностями по заключению договора на поставку хлебобулочных изделий. Специализированный (профильный) лагерь состоялся на осенних каникулах с 27.10 по 31.10. с охватом 35 обучающихся, из которых 18 детей, находятся в ТЖС. Соответственно и предоставление бюджетных средств РК уменьшено до 130 242,80 рублей, местного бюджета до 14 471,43 и на 25.11.25 освоение пока составило 26 500,01 рублей. До конца ноября все деньги планируется освоить. Во всех образовательных учреждениях района с целью организации каникулярного отдыха детей и подростков в летний период проведены малозатратные формы: пешие однодневные походы, экскурсии, велопробеги игровые площадки и площадки выходного дня, летняя практика на пришкольном учебно-опытном участке, школьные туристические слеты. Охват малозатратными формами составил 555 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет. Во всех школах и Центре дополнительного образования в период с 29 мая по 14 июля для 132 ребят прошли летние игровые площадки. Программы площадок предусматривали познавательные, спортивные, развлекательные и творческие мероприятия, игры-путешествия, экскурсии, квесты. Ежегодно из бюджета района муниципальным образовательным учреждениям выделяются финансовые средства на оплату временных рабочих мест несовершеннолетним в период летних каникул. 42 обучающихся из 6-и школ приняли участие в благоустройстве территорий своих образовательных организаций и привели в порядок помещения внутри учреждений. Исключение составила МКОУ Суккозерская СОШ, которая не набрала несовершеннолетних по причине их отказа. В 2025 году на данные цели в бюджете района было предусмотрено 245 000,00 рублей. В связи с увеличением МРОТ дополнительно были выделены деньги в размере 52 500,97 рублей. Общий объем выделенных средств составит 297 500,97 рублей. В соответствии с постановлением администрации Муезерского муниципального района от 21.01.2019 года № 8 «Об утверждении Порядка подачи заявления родителями (законными представителями) на выделение путёвок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления» было принято 35 заявлений (24 – дети участников СВО, 10 - дети из малообеспеченных семей, 1- опекаемый). В ООО Санаторий «Глобус», расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Витязево на наш район была распределена 21 путевка (20- бесплатных и 1 с частичной оплатой). Дополнительно в течение летнего периода были предоставлены бесплатные путевки для детей участников СВО и детей, находящихся в ТЖС. В течение летнего периода трое детей участников СВО отказались от поездки. По заявлениям родителей, участников СВО отдохнул 21 ребенок, а также 6 несовершеннолетних из малообеспеченных семей: 4 получили бесплатные путевки, 2 с частичной оплатой). В период летней кампании 5 несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического учета, (3- ВШК, 1- КДН,1- ПДН) отдохнули в ООО Санаторий «Глобус», 1 ребенок вовлечен во временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время. В 2025 году обучающиеся начиная с 14 лет, продолжают получать «Пушкинскую карту», в рамках которой предусмотрено бесплатное посещение учреждений культуры. |

| 20. | Размещение в СМИ, а также на ведомственных информационных pecypcax и в социальных сетях информации о результатах работы по противодействию наркопреступности на территории Республики Карелия, материалов антинаркотической пропаганды, направленных на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей),о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления. | АНК, ОО и ДМ | В течение всего периода | Информация размещается на официальном сайте администрации Муезерского муниципального района https://muezersky.ru/, а также в группах социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public138296345, https://vk.com/public142556452 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 22. | Оказание содействия в развитии на территории Республики Карелия деятельности волонтерского молодежного антинаркотического движения, а также молодежных объединений, занимающихся пропагандой здорового образа жизни, профилактикой наркомании и социализацией молодежи | Администрация Муезерского муниципального района, ОУ | В течение всего периода | В Муезерском муниципальном районе отдельно волонтерского молодежного антинаркотического движения нет, но волонтеры Муезерского муниципального района ежегодно принимают участие в акциях антинаркотической направленности, таких как «Мы против курения», «Мы против наркотиков», «Чтобы стал наш мир иным - исчезнет пусть табачный дым», «Лучше съесть конфетку, чем взять в руки сигаретку" и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Поддержка антинаркотических проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями | Администрация Муезерского муниципального района | В течение всего периода | В 2025 году в Муезерском муниципальном районе антинаркотических проектов, реализуемых социально ориентированным некоммерческими организациями, не было. |

| 25. | Организация антинаркотического воспитания детей и молодежи в рамках реализации основных и дополнительных образовательных программам, в рамках воспитательной и внеурочной деятельности в образовательных организациях различных видов и типов; формирование у несовершеннолетних устойчивого неприятия незаконного потребления наркотиков | Администрация Муезерского муниципального района, ОУ | В течение всего периода | В образовательных организациях постоянно проводятся мероприятия по антинаркотическому воспитанию и обучению. Классные часы: «Имя беды-наркотики», «Золотые сны», “Сохрани себя”STOP – наркотик!», «Как сказать «нет» или отстоять свое мнение», Мы против токсикомании, «Беда, которую несут наркотики», «Злой волшебник – наркотик» , «О вредных привычках», «Уголовная ответственность, что за ней следует!», Моё здоровье-моя жизнь», «Длительная борьба со СПИДом» Проведено всего 49 классных часов Ежегодно в школах Муезерского района проводится Социально-педагогическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (в онлайн формате) Спортивно-туристические мероприятия Спортивно-патриотическая игра «Кто, если не мы!» «Спортивный муравейник»; Соревнования по волейболу; «Веселые старты»; Теннисный турнир; Соревнования по футзалу; «Футбол в школу»; Соревнования по баскетболу; легкоатлетическая эстафета к 9 мая; Турслёт «Здравствуй, лето!» «Летний день здоровья!»; Вызов Первых», «Сдать нормы ГТО», А ну-ка парни,«Всемирный день снега», «Лыжные гонки», «Воломская лыжня» 23 спортивно-туристических мероприятия + 4 муниц. (Лыжня Антикайнена, Зарница 2.0., КЭС Баскет, для детей ОВЗ) Месячники здоровья, неделя психологической помощи, недели ЗОЖ - 4 (113 чел). В двух учреждениях организованы индивидуальные беседы, в которых приняло участие 25 человек,. Проведено 8 тематических родительских собрания и родительских всеобучей - 170 родителей. Проводятся профилактические уроки о вреде наркотиков в рамках образовательных программ по предметам биологии и ОБЗР. Так же в рамках профилактической работы проводятся вечера, круглые столы, диспуты, диалоги, игры, квизы, викторины, творческие мастерские, часть из которых направлены на профилактику наркомании, а часть являются отвлекающими от пагубных привычек ( 27 мероприятий, 545 чел.). Оформление памяток, буклетов в 3 учреждениях, о вреде наркотиков. В всех учреждениях оформляются информационные стенды по «ЗОЖ», «телефон доверия», «нет наркотикам». В целях профилактической и отвлекающей от вредных привычек деятельности во всех школах Муезерского района созданы спортивные клубы, действуют школьные музеи, школьные театры,. Во всех школах созданы первичные отделения «Движение Первых». |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в организациях отдыха детей и их оздоровления | Администрация Муезерского муниципального района, ОУ | В течение всего периода | В 2025 году осенью был организован лагерь дневного пребывания на базе МКОУ Ледмозерская СОШ, в рамках которого проводились мероприятия: направленные на формирование здорового образа жизни: -ежедневная утренняя зарядка; -проведение влажной уборки и проветривание помещений; -организация сбалансированного питания; -проведение спортивных праздников; -организация подвижных игр; -максимальное использование природно-климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей Направленные на профилактику негативных явлений: Конкурс рисунков по разным видам спорта; - проведение акции «Мы за здоровый образ жизни», рисовали рисунки на асфальте |  |
| 27. | Организация мероприятий по повышению квалификации специалистов сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта, работающих с детьми и молодежью, по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, употребления никотинсодержащей и алкогольной продукции, формированию здорового образа жизни | Администрация Муезерского муниципального района | В течение всего периода | В 2025 году специалисты сферы образования и спорта, работающие с детьми и молодежью, по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, употребления никотинсодержащей и алкогольной продукции, формированию здорового образа жизни квалификацию не повышали. |  |

| 44. | Организация правового просвещения детей, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, педагогических работников и специалистов, работающих с детьми и в интересах детей; проведение информационных мероприятий, направленных на разъяснение основ антинаркотического законодательства Российской Федерации и Республики Карелия | Администрация Муезерского муниципального района, ОУ | В течение всего периода | В 2025 в общеобразовательных учреждениях района проводились мероприятия, направленные на правовое просвещение детей и их родителей (законных представителей), направленные на разъяснение основ антинаркотического законодательства Российской Федерации и Республики Карелия. Всего в 2025 году проведено около 40 мероприятий, из них 8 мероприятий с привлечением сотрудников ОМВД России по Муезерскому району, прокуратуры, учреждений здравоохранения, ответственного секретаря КДН и ЗП администрации Муезерского муниципального района и АНК. |
| --- | --- | --- | --- | --- |