РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26»  февраля  2025 г.	                                                                                            № 39

Об утверждении Плана мероприятий

по проведению 80–й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

в Муезерском муниципальном районе

На основании распоряжения Главы Республики Карелия от 22 ноября 2024  года № 546-р  «Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Карелия 80–й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и в целях проведения  мероприятий  в связи  80–й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  администрация Муезерского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый  План  мероприятий  по проведению 80–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Муезерском муниципальном районе.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Муезерсклес» и размещению на официальном сайте www.muezersky.ru

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты  подписания.

4. Контроль над  исполнением настоящего  постановления  возложить   на заместителя Главы администрации Муезерского муниципального района по социальным вопросам (Л.В. Филиппова)

Глава  администрации

Муезерского муниципального района                                                           С.С. Стугарев

Утвержден

постановлением администрации

Муезерского муниципального района

от « 26» февраля 2025 г. № 39

План мероприятий

по проведению 80–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

в Муезерском  муниципальном районе

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение конкурса и выставки творческих работ «Эта Великая Победа!» | февраль – май 2025 года | Администрация Муезерского муниципального района; Администрации городского и сельских поселений; руководители учреждений культуры и образования |
| 2. | Организация и проведение мероприятия «Лыжня Антикайнена» | февраль 2025 года | Администрация Муезерского муниципального района; Общеобразовательные учреждения |
| 3. | Вручение ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | февраль 2025 года | Администрация Муезерского муниципального района |
| 4. | Организация и проведение акции «Читайте книги о войне» | апрель 2025 года | МКУ Муезерская ЦРМБ |
| 5. | Организация работ по благоустройству и ремонту воинских захоронений, памятников на территории Муезерского муниципального района | апрель – май 2025 года | Администрация Муезерского муниципального района; Администрации городского и сельских поселений; Руководители учреждений и предприятий |
| 6. | Благоустройство могил ветеранов Великой Отечественной войны на гражданских кладбищах Муезерского муниципального района | апрель – май 2025 года | Администрации городского и сельских поселений |
| 7. | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях Муезерского муниципального района единого классного часа, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в рамках проекта «Разговоры о важном» | апрель – май 2025 года | Общеобразовательные учреждения |
| 8. | Организация и проведение акции «Сад памяти» | июнь – сентябрь 2025 года | Администрации городского и сельских поселений |
| 9. | Организация и проведение массовых мероприятий, акций, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: - громкие чтения «В книжной памяти мгновения войны»; - поэтический марафон «80 стихов о войне»; - конкурс рисованных историй «Великой Победе - 80!»; - цикл информационных часов «Нам дороги эти позабыть нельзя»; - циклы книжных выставок: «Память и время в художественном измерении эпохи», «Кто сказал, что надо бросить песни на войне». | апрель – май 2025 года | МКУ Муезерская ЦРМБ |
| 10. | Организация и проведение экскурсий в школьные музеи | апрель – май 2025 года | Администрация Муезерского муниципального района; Общеобразовательные учреждения |
| 11. | Организация и проведение акции «Поздравительная открытка семьям ветеранов» | апрель – май 2025 года | Администрация Муезерского муниципального района; Общеобразовательные учреждения |
| 12. | Организация и проведение праздничных тематических мероприятий (концерты, встречи, фестивали, конкурсы, акции) | апрель – май 2025 года | Администрация Муезерского муниципального района; Общеобразовательные учреждения; Учреждения культуры |
| 13. | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | 1 – 8 мая 2025 года | Администрация Муезерского муниципального района; Администрации городского и сельских поселений; Руководители учреждений культуры и образования |
| 14. | Организация и проведение торжественных митингов, посвященных 80-летию Победы Великой | 9 мая 2025 года | Администрация Муезерского муниципального района; Администрации городского и сельских поселений; Учреждения культуры |
| 15. | Организация и проведение концертов, посвященных 80-летию Победы Великой | 9 мая 2025 года | Учреждения культуры |
| 16. | Организация и проведение шествия Бессмертного полка | 9 мая 2025 года | Администрация Муезерского муниципального района; Администрации городского и сельских поселений |
| 17. | Возложение венков к мемориалам, братским могилам погибших защитников Отечества в День памяти и скорби | 22 июня 2025 года | Администрация Муезерского муниципального района; Администрации городского и сельских поселений; Учреждения культуры |
| 18. | Организация и проведение мероприятия «Тропа Варламова» | июль 2025 года | Администрация Муезерского муниципального района; Общеобразовательные учреждения |
| 19. | Организация и проведение торжественных митингов, посвященных освобождению Карелии | сентябрь 2025 года | Администрация Муезерского муниципального района; Администрации городского и сельских поселений; Учреждения культуры |
| 20 | Подготовка и публикация статей в районной газете «Муезерсклес» на основании воспоминаний участников военных событий, опубликованных на страницах районной газеты с 1968 по 2005 годы | в течение 2025 года | Редакция газеты «Муезерсклес» |
| 21 | Организация и проведение тематических вечеров «О событиях Великой Отечественной войны на территории Муезерского района» | в течение 2025 года | Общеобразовательные учреждения |
| 22. | Организация и проведение мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: - информационный час «На Ребольском направлении» (о периоде Великой Отечественной войны на территории Муезерского района); - создание презентаций о памятниках, расположенных на территории Муезерского муниципального района и посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг»; - составление и выпуск издания «Свидетели огненных лет» о жителях пгт. Муезерский – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | в течение 2025 года | МКУ «Муезерский межмуниципальный районный архив» |