РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 августа  2015 г.                                                                             	  	№ 301

Об утверждении муниципального плана мероприятий (“дорожная карта”)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования в Муезерском муниципальном районе на 2013-2018 годы в новой редакции

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации (от 20 февраля 2015 года № Пр-285, подпункт «б», пункта 1) и Правительства Российской Федерации (от 5 марта 2015 года № ОГ-П12-56пр), администрация Муезерского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования в Муезерском муниципальном районе на 2013-2018 годы в новой редакции (приложение 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Муезерского муниципального района от 03.07.2014 года № 313 «Об утверждении муниципального плана мероприятий (“дорожная карта”) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования в Муезерском муниципальном районе на 2013-2018 годы».

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Муезерского муниципального района от 30.04.2013 года № 151 ««Об утверждении муниципального плана мероприятий (“дорожная карта”) по повышению эффективности деятельности учреждений образования и повышению заработной платы работников период до 2018 года».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы администрации Муезерского муниципального района по социальным вопросам (А.В. Пчелкина).

Глава администрации

Муезерского муниципального района						Т.А. Путролайнен

Утверждаю_______________________Т.А.Путролайнен

( Глава администрации Муезерского муниципального района)

МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

(наименование муниципального района, городского округа)

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Республики Карелия на 2013-2018 годы

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья включает в себя:

обеспечение содержания вновь создаваемых мест в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования и укомплектование этих организаций кадрами, учебно-методическим оборудованием;

перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования в электронный вид (Электронный детский сад).

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение в рамках своей компетенции федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение в рамках своей компетенции системы оценки качества дошкольного образования;

внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании  (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях  на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р) включает в себя:

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей систему оплаты труда в дошкольных образовательных организациях;

внедрение в рамках своей компетенции системы нормирования труда в образовательных организациях дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с работниками организаций дошкольного образования;

внедрение систем аттестации педагогических работников дошкольного образования, учитывающих результаты оценки эффективности профессиональной деятельности;

заключение трудовых договоров с руководителями организаций дошкольного образования на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации.

Установление взаимосвязи между уровнем заработной платы руководителей организаций дошкольного образования и эффективностью их деятельности, определяемой в том числе качеством предоставляемых организацией государственных (муниципальных) услуг. Установление в качестве одного из критериев оценки деятельности руководителя при назначении ему стимулирующих выплат соотношения средней заработной платы работников возглавляемой им организации, получаемой за осуществление возложенных на них должностных обязанностей за счет всех источников, и средней заработной платы в Республике Карелия с учетом достижения средних для отдельных категорий работников показателей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования, предусматривают обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет увеличения мощности действующих образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности;

внедрение системы оценки качества услуг дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

МУЕЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

(наименование муниципального района, городского округа)

|  | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей в возрасте 1-7 лет | тыс. человек | 0,642 | 0,603 | 0,548 | 0,520 | 0,510 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 75 | 80 | 89 | 95 | 98 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,480 | 0,485 | 0,490 | 0,495 | 0,500 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность педагогических работников, в том числе: муниципальных организаций | человек | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 14,8 | 15,0 | 15,3 | 15,7 | 16,0 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 71,34 | 70,06 | 70,06 | 69,48 | 69,48 |
| Численность воспитанников на 1 педагогического работника | человек | 9,3 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Разработка муниципального Плана развития дошкольного образования в Муезерском муниципальном районе на 2015-2018гг. Заключение соглашений с Министерством образования на предоставление субсидий на реализацию муниципального Плана развития дошкольного образования Сбор и предоставление в соответствии с регламентом информации о реализации плана по развитию дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением | Администрация Муезерского муниципального района отдел образования и по делам молодежи администрации Муезерского муниципального района | 2015г. 2015-2018гг. | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение места в текущем году дошкольного образования) |
| 2. | Уточнение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в связи с изменениями требований СанПинов: обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения внесение изменений в нормативные правовые акты Муезерского муниципального района на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | администрация Муезерского муниципального района отдел образования и по делам молодежи администрации Муезерского муниципального района | 2014-2018 годы |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: разработка и утверждение нормативных правовых актов Муезерского муниципального района, обеспечивающих введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) дошкольного образования: внедрение требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников внедрение требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. Актуализация ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования | отдел образования и по делам молодежи администрации Муезерского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования |
| 4. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: внедрение должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников для разработки на муниципальном уровне; внедрение профессиональных стандартов педагогических работников дошкольного образования подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования, в том числе и с учетом карты профессиональных компетенций и квалификаций педагогических работников дошкольного образования | отдел образования и по делам молодежи администрации Муезерского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы 2015 год 2015 год 2014-2018 годы | удельный вес педагогических работников дошкольного образования прошедших переподготовку или повышение квалификации по указанному направлению, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации |
| 5. | Внедрение методических указаний по осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала: планомерная оптимизация численности вспомогательного, административно-управленческого персонала дошкольных учреждений в ходе реорганизации в дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях. | администрация Муезерского муниципального района с участием руководителей организаций дошкольного образования (по согласованию) | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона; численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
| 6. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | администрация Муезерского муниципального района с участием руководителей организаций дошкольного образования (по согласованию) | 2014-2015гг. годы | удельный вес организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах образовательных организаций дошкольного образования |
| 7. | Реализация мероприятий по развитию независимой системы оценки качества работы организаций дошкольного образования: предоставление данных для осуществления мониторинга информационной открытости организаций дошкольного образования использование методических рекомендаций по внедрению независимой системы оценки качества работы организаций дошкольного образования | администрация Муезерского муниципального района с участием руководителей организаций дошкольного образования (по согласованию) | 2015 год 2015- 2018 годы | удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования |
| 8. | Реализация муниципального плана оптимизации сети организаций дошкольного образования: реорганизация дошкольного образовательного учреждения п.Пенинга в дошкольную группу филиала МКОУ Воломская СОШ в п. Пенинга перевод дошкольного образовательного учреждения п.Суккозеро в здание общеобразовательной организации п. Суккозеро реорганизация дошкольного образовательного учреждения п. Ругозеро в дошкольную группу МКОУ Ругозерская СОШ внедрение иных форм организации предоставления дошкольного образования (организация консультативной помощи родителям, организация групп кратковременного пребывания). | Администрация Муезерского муниципального района, руководители образовательных организаций | 2014-2018 годы 2015г. 2015г. 2016г. 2014-2015г. | число реорганизованных образовательных организаций (по уровням образования) |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: использование методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников использование методических указаний по внедрению систем нормирования труда в образовательных организациях дошкольного образования разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | администрация Муезерского муниципального района с участием руководителей организаций дошкольного образования (по согласованию) администрация Муезерского муниципального района, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, Финансовое управление Муезерского района | 2013-2018 годы 2013-2018 годы 2015годы 2015-2018 годы 2015-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Карелия |
| 10. | Внедрение совершенных действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Администрация Муезерского муниципального района с участием руководителей организаций дошкольного образования (по согласованию) | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 11. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дошкольного образования: использование методических рекомендаций по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей образовательных организаций, по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения внесение изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Администрация Муезерского муниципального района | 2014-2015 годы 2014 год 2014 год 2014 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников г муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Карелия |
| 12. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: Участие в мероприятиях, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) Участие в мониторинге по внедрению эффективного контракта, его на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик предоставление в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с Министерством образования Республики Карелия | Администрация Муезерского муниципального района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы 2013-2018 годы 2015 и 2017 годы 2014-2018 годы |  |
| Повышение эффективности использования бюджетных расходов в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование нормативного подушевого финасирования образовательных организаций дошкольного образования. | Администрация Муезерского муниципального района, финансовое управление | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Карелия |
|  | Ведение систем нормирования труда в дошкольном образовании |  |  |  |
| 14 | Мероприятия по внедрению систем нормирования труда в образовательных организациях с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда РФ от 30.09.2013 года № 50: разработка и утверждение положения о нормировании труда в дошкольных образовательных учреждениях; разработка и реализация мероприятий по созданию условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда; разработка и реализация мероприятий по обеспечению нормального уровня интенсивности труда при выполнении работ; разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности обслуживания потребителей образовательных услуг. | Администрация Муезерского муниципального района Руководители дошкольных образовательных организаций Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018гг. До 01.07.2014г. 2014-2018гг. 2014-2018гг. |  |

5.  Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению соответствующей услуги, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | будет постепенно увеличиваться доля молодых педагогов (со стажем работы до 5 лет) в общем числе педагогов |
| 3. | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет | процентов | 53 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | увеличение охвата воспитанников младшего возраста дошкольным образованием |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96,0 | 96,2 | не менее 96,2 процентов педагогических работников будут иметь профильное педагогическое образование |
| 6. | Доля педагогических работников и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 50,8 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 7. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | - | 5 | 60 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 8. | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В Муезерском муниципальном районе внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 9. | Соотношение заработной платы педагогических работников дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в регионе | процентов | 86,1 | 86,6 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Карелия; повысится качество кадрового состава дошкольного образования во всех организациях дошкольного образования будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками и с руководителями образовательных организаций |
| 10. | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования | процентов | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | положительная динамика удовлетворенности |
| 11. | Удовлетворенность населения качеством программ дошкольного образования | процентов | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | положительная динамика удовлетворенности |

II.  Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности

и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

совершенствование регионального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;

внедрение профессиональных стандартов педагогических работников общего образования;

совершенствование (модернизацию) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

переподготовка современных педагогических кадров.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение независимой системы оценки качества общего образования;

мероприятия по оптимизации сетей муниципальных образовательных организаций общего образования;

участие в региональных программах поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение систем нормирования труда работников общеобразовательных организаций;

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

заключение трудовых договоров с руководителями организаций общего образования на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций общего образования в части установления взаимосвязи между  показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации;

установление в качестве одного из критериев оценки эффективности деятельности руководителя  - соотношение средней заработной платы работников возглавляемой им организации, получаемой за осуществление возложенных на них должностных обязанностей за счет всех источников и средней заработной платы в Республике Карелия;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта,

мероприятия по оптимизации сети общеобразовательных организаций и образовательных программ.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения школьников по федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе независимой системы оценки качества, в том числе и с учетом  показателей эффективности их деятельности;

строительство новых зданий муниципальных организаций общего образования, в том числе зданий, которые могут быть использованы организациями как дошкольного так и начального общего образования;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях;

к 2018 году пройдут аттестацию и повышение квалификации или переподготовку все руководители и педагогические работники организаций общего образования, в том числе с учетом внедрения требований профессионального стандарта  педагогических работников общего образования.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | тыс. человек | 1,318 | 1,246 | 1,185 | 1,145 | 1,130 | 1,120 | 1,110 |
| Численность учащихся по программам общего образования в организациях общего образования | тыс. человек | 1,162 | 1,099 | 1,098 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 52,81 | 55,14 | 51,61 | 51,34 | 51,86 | 50,79 | 50,00 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 7,64 | 7,00 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Среднесписочная численность педагогических работников | человек | 152 | 157 | 157 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая | процентов | 12 | 26 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 26,0 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов | 9 | 26 | 36 | 48 | 57 | 62 | 70 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители |  | Сроки |  | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС): создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС (закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и т.д.) | Администрация Муезерского муниципального района, руководители и учителя организаций общего образования (по согласованию) |  | 2013-2018 годы |  | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам |  |  |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций участие в пилотной апробации мониторинга подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе | Администрация Муезерского муниципального района руководители и учителя организаций общего образования (по согласованию) |  | 2014 - 2018 годы 2014 год 2015 год 2016-2018 годы |  | доля организаций общего образования, внедривших модели оценки качества подготовки и социализации личности |  |  |
| 3. | Реализация регионального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях: использование методических рекомендаций по совершенствованию профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях проведение мониторинговых исследований по уровням допрофессиональной компетенции обучающихся | Администрация Муезерского муниципального района руководители и учителя организаций общего образования |  | 2014-2015 годы |  | удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |  |  |
| 4. | Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации: повышение квалификации педагогических работников апробация основных общеобразовательных программ сбор и распространение лучших педагогических практик, формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений | Администрация Муезерского муниципального района, руководители и учителя организаций общего образования (по согласованию) |  | 2014-2015 годы |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |
| 5. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала: дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов оптимизация численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Администрация Муезерского муниципального района, руководители организаций общего образования (по согласованию |  | 2014-2018 годы |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника |  |  |
| 6. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: внедрение профессиональных стандартов педагогических работников общего образования разработка карты компетенций и квалификаций педагогических работников общего образования на основе профессиональных стандартов педагогических работников общего образования Участие в региональной программе подготовки и переподготовки современных педагогических кадров Участие в пилотной апробации программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе и на основе карты компетенций и квалификаций педагогических работников общего образования на основе профессиональных стандартов педагогических работников общего образования | Администрация Муезерского муниципального района |  | 2013-2018 годы 2015 -2016 годы 2016 год 2014-2016 годы 2013-2018 годы |  | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования: разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников внедрение независимой системы оценки качества общего образования |  | Администрация Муезерского муниципального района |  | 2013 год 2015 год |  | число общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования |  |
| 8. | Реализация муниципального плана оптимизации сети организаций общего образования и образовательных программ общего образования: реорганизация МКОУ Пенингская ООШ в филиал МКОУ Воломская СОШ (с осуществлением подвоза основного звена в п. Волома) реорганизация МКОУ Тикшинская ООШ в филиал МКОУ Ругозерская СОШ (с осуществлением подвоза основного звена в п. Ругозеро) внедрение современных моделей организации общего образования развитие сетевых форм организации образовательных программ общего образования |  | Администрация Муезерского муниципального района |  | 2014-2018 годы 2017 год 2015-2018 годы |  | число реорганизованных образовательных организаций (по уровням образования) число реорганизованных образовательных программ (по уровням образования) |  |
| 9. | Участие в республиканской программе поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: участие в мониторинге и сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона участие в пилотной апробации механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях разработка и утверждение муниципального плана поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов |  | Администрация Муезерского муниципального района, руководители и учителя организаций общего образования (по согласованию) |  | 2013-2018 годы 2013-2014 годы 2014 год 2014 – 2015 годы 2015-2018 годы |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  |
| 10. | Формирование независимой системы оценки качества работы организаций общего образования: Участие в мониторинге информационной открытости организаций общего образования использование методических рекомендаций для органов местного самоуправления по внедрению независимой системы оценки качества работы организаций общего образования участие в публичной презентации результатов публичной оценки качества муниципальных образовательных организаций общего образования |  | Администрация Муезерского муниципального района с участием руководителей организаций общего образования (по согласованию) |  | 2015- 2018 годы |  | доля организаций общего образования, внедривших модели оценки качества подготовки и социализации личности |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании: участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом рекомендаций разработанных Минобрнауки России, модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик внедрение системы нормирования труда в муниципальных организациях общего образования реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 |  | Администрация Муезерского муниципального района, с участием руководителей организаций общего образования |  | 2013-2018 годы 2014 год |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей организаций общего образования |  |
| 12. | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт |  | Администрация Муезерского муниципального района с участием руководителей организаций общего образования (по согласованию) |  | 2014-2018 годы |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |  |
| 13. | Разработка и принятие на основе республиканских муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования: проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора |  | Администрация Муезерского муниципального района |  | 2013-2018 годы |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей организаций общего образования |  |
| 14. | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта: организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия подача данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик |  | Администрация Муезерского муниципального района |  | 2013-2018 годы |  |  |  |
| Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Реализация муниципальных планов оптимизации сети организаций общего образования и образовательных программ общего образования на основе мониторинга и анализа неэффективных расходов в общем образовании: проведение анализа неэффективных расходов в муниципальных системах общего образования на основе мониторинга целевых показателей состояния сетей и нормативного подушевого финансирования разработка предложений в разрезе муниципальных образований по мерам реструктуризации сетей организаций и оптимизации образовательных программ общего образования, направленным на повышение эффективности использования бюджетных средств участие в мониторинге реализации мероприятий муниципальных «дорожных карт», направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств общем образовании, в том числе и на повышение заработной платы педагогическим работникам |  | Администрация Муезерского муниципального района |  | 2014-2018 годы |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | единиц | 1,59 | 1,56 | 1,53 | 1,51 | 1,5 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | единиц | 1,8 | 1,75 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 3. | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 43 | 45 | 45 | 47 | 48 |  |
| 4. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | процентов | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных общеобразовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности организаций общего образования |
| 5. | Соотношение заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия | процентов | 94,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | средняя заработная плата педагогических работников организаций общего образования составит не менее 102 процентов средней заработной платы по Республике Карелия; во всех организациях общего образования будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками и с руководителями организаций общего образования |
| 6. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей организаций общего образования | процентов | 15 | 19 | 20 | 21 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей организаций общего образования |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию  муниципального плана развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение республиканской  и муниципальных сетевых моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

оптимизацию сети образовательных организаций и   дополнительных общеобразовательных программ;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного   образования детей;

развитие независимой системы оценки качества работы организаций  дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

формирование системы нормирования труда в образовательных организациях дополнительного образования детей;

внедрение механизмов оценивания деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей, их руководителей, педагогических работников на основании показателей эффективности деятельности;

совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования детей с последующим их переводом на эффективный контракт;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного  образования детей   в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

внедрение прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования детей, установление в качестве одного из критериев оценки деятельности руководителя при назначении ему стимулирующих выплат соотношения средней заработной платы работников возглавляемой им организации, получаемой за осуществление возложенных на них должностных обязанностей за счет всех источников, и средней заработной платы в Республике Карелия с учетом достижения средних для отдельных категорий работников показателей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 85 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительным общеобразовательными программами, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 1000 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Не менее 20 руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей пройдут повышение квалификации или переподготовку.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) | тыс. человек | 1,525 | 1,452 | 1,409 | 1,413 | 1,420 | 1,420 |  | 1,420 |
| Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, всего | процентов | 62 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 |  | 85 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей – всего в том числе: | тыс. человек | 0,41 | 0,041 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  | 0,030 |
| численность педагогических работников в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств | тыс. человек | 0,013 | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |
| численность педагогических работников в детско-юношеских спортивных школах | тыс. человек | 0,011 | 0,011 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |
| численность педагогических работников в домах творчества | тыс. человек | 0,017 | 0,017 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника | человек | 37 | 35 | 53,3 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расширение потенциала системы перехода к эффективному дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация муниципального плана развития дополнительного образования детей, предусматривающих мероприятия по: оптимизации сети образовательных организаций и дополнительных общеобразовательных программ формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансовому обеспечению его реализации формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей участие в мониторинге и предоставление информации в Министерство образования Республики Карелия о реализации муниципального плана развития дополнительного образования детей | Администрация Муезерского муниципального района, Финансовое управление Муезерского района, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей, отдел образования и по делам молодежи | 2014-2018 годы | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия федеральных и региональных нормативных актов) формирование муниципального заказа на дополнительные общеобразовательные программы | Администрация Муезерского муниципального района, финансовое управление Муезерского района, отдел образования и по делам молодежи, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей | 2013-2016 годы | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 3. | Распространение современных (в том числе сетевых) региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе проведение мероприятий по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей: использование сетевых дополнительных общеобразовательных программ, формируемых республиканскими ресурсными центрами дополнительного образования детей распространение моделей социокультурных образовательных комплексов, обеспечивающих расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ | Администрация Муезерского муниципального района, финансовое управление, отдел образования и по делам молодежи, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе принятие необходимых нормативных актов в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления | Администрация Муезерского муниципального района | 2014-2018 годы | число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации дополнительных общеобразовательных программам ресурсы негосударственного сектора |
| 5. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: разработка и внедрение органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Администрация Муезерского муниципального района, финансовое управление, отдел образования и по делам молодежи, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Реализация республиканской и муниципальной программ (проектов) системы выявления и развития молодых талантов: участие в республиканских мероприятий по выявлению и поддержки молодых талантов участие в открытых сетевых образовательных проектов, направленных на поиск и выявление талантливых детей использование форм очно-заочного (дистанционного) обучения и сопровождения детей и молодежи с высокой мотивацией к познанию и творчеству | Администрация Муезерского муниципального района, отдел образования и по делам молодежи, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение эффективного контракта в системе дополнительного образования: разработка, апробация и внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей аттестация педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей формирование системы нормирования труда в образовательных организациях дополнительного образования детей | Администрация Муезерского муниципального района, отдел образования и по делам молодежи, финансовое управление, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия доля педагогических работников дополнительных общеобразовательных программ, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 8. | Внедрение прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования детей: разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) (в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления) проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Администрация Муезерского муниципального района, отдел образования и по делам молодежи, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: повышение квалификации и переподготовка современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Администрация Муезерского муниципального района, отдел образования и по делам молодежи, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в муниципальных организациях дополнительного образования детей охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей: организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | Администрация Муезерского муниципального района, отдел образования и по делам молодежи, организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) (не включая 18 лет) | процентов | 72 | 75 | 77 | 80 | 85 | не менее 85 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Удельный вес числа образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных организациях дополнительного образования детей оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия | процентов | 65,4 | 82,8 | 93,1 | 98,3 | 103,5 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций; средняя заработная плата педагогов организаций дополнительного образования детей составит 103 процента к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | обновление кадрового состава, повышение качества профессиональной деятельности |
| 6. | Доля педагогических работников дополнительных общеобразовательных программ, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 63,4 | 83,4 | 70 | 70 | 70 | обновление кадрового состава, повышение качества профессиональной деятельности |

| Показатель 4. Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система образования | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
|  | тыс. руб. | %2 | тыс. руб. | %2 | тыс. руб. | %2 | тыс. руб. | %2 | тыс. руб. | %2 |
|  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 187,1 | 1,0 | 403,7 | 1,62 | 660,4 | 2,0 |

Значение показателя определяется по результатам федерального социологического исследования.