РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31 января  2022 года	                                                                                             № 30

О реорганизации МКДОУ детский сад № 9

п. Суккозеро путем присоединения

к МКОУ Суккозерская СОШ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании заключения комиссии об оценке последствий принятия решения о реорганизации Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 п. Суккозеро путем присоединения к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Суккозерская средняя общеобразовательная школа, постановления администрации Муезерского муниципального района от  28 июля  2014 г № 348 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации и Порядка создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации», в целях рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества образовательных услуг и эффективность использования бюджетных средств, администрация Муезерского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

- Реорганизовать Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждения детский сад № 9 п. Суккозеро (далее – МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро) путем присоединения к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Суккозерская средняя общеобразовательная школа (далее – МКОУ Суккозерская СОШ).

- Считать МКОУ Суккозерская СОШ правоприемником всех прав и обязанностей реорганизуемого учреждения МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро в соответствии с передаточным актом.

- В целях координации проведения реорганизации МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро путем присоединения к МКОУ Суккозерская СОШ создать комиссию и утвердить её состав (приложение 1).

- После завершения процесса реорганизации полное и сокращенное наименование МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро утратит силу, а полное и сокращенное наименование МКОУ Суккозерская СОШ остается прежним.

- Основные цели деятельности МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро не изменяются в связи с присоединением к МКОУ Суккозерская СОШ и определяются в соответствии с новым Уставом МКОУ Суккозерская СОШ.

- Утвердить Перечень мероприятий («дорожную карту») по реорганизации МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро путем присоединения к МКОУ Суккозерская СОШ (приложение 2).

- Ответственным исполнителям, указанным в прилагаемом Перечне мероприятий («дорожной карте») обеспечить оформление необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства РФ в установленные сроки.

- Руководителю МКОУ Суккозерская СОШ (Л.В. Лакшевич) при проведении мероприятий по реорганизации обеспечить соблюдение прав обучающихся, трудовых прав и гарантий работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Заместителю председателя комиссии по координации проведения реорганизации (В.В. Белый) обеспечить контроль за своевременностью проведения процедур реорганизации и их соответствия требованиям действующего законодательства РФ.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Муезерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

- Контроль исполнения настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Муезерского муниципального района                                                               А.В. Пашук

Приложение 1

к постановлению администрации Муезерского муниципального района

от 31 января 2022 г. № 30

СОСТАВ

комиссии по координации проведения реорганизации МКДОУ детский сад № 9

п. Суккозеро путем присоединения к МКОУ Суккозерская СОШ

- А.В. Пашук, Глава администрации Муезерского муниципального района, председатель комиссии;

- В.В. Белый, начальник отдела образования и по делам молодёжи администрации Муезерского муниципального района, заместитель председателя;

- Л.И. Карлова, ведущий специалист отдела образования и по делам молодёжи администрации Муезерского муниципального района, секретарь;

- Л.В.Лакшевич, директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Суккозерская средняя общеобразовательная школа, член комиссии;

- С.Г. Месникович, заведующая Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 п. Суккозеро;

- Д.А. Хлебаев, руководитель финансового управления Муезерского района, член комиссии;

- С.А. Трофимова, руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Муезерского муниципального района», член комиссии;

- Е.Л. Михайлова, ведущий специалист отдела экономики администрации Муезерского муниципального района, член комиссии.

Приложение 2

к постановлению администрации Муезерского муниципального района

от 31 января 2022 г. № 30

Перечень мероприятий («дорожная карта»)

по реорганизации МКДОУ детский сад № 9

п. Суккозеро путем присоединения к МКОУ Суккозерская СОШ

| № п/п | Необходимые действия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление в письменной форме в налоговый орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации с приложением постановления администрации района о реорганизации. Уведомление подается по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 31.08.2020 г. № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» | В течение 3 рабочих дней после даты вступления в силу постановления администрации Муезерского муниципального района о реорганизации | Директор МКОУ Суккозерская СОШ, заведующая МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро |
| 2 | Размещение дважды с периодичностью один раз в месяц в «Вестнике государственной регистрации» уведомления о реорганизации | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации февраль 2022 года (первое уведомление о реорганизации направить в Вестник в течение трех рабочих дней после даты внесения в ЕГРЮЛ записи, что учреждение находится в процессе реорганизации. Второе уведомление направить в течение трех рабочих дней после даты истечения одного месяца со дня выхода в Вестнике первого уведомления о реорганизации. | Директор МКОУ Суккозерская СОШ (Л.В. Лакшевич) |
| 3 | Размещение дважды с периодичностью один раз в месяц на https://fedresurs.ru/ уведомления о реорганизации | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации февраль 2022 года (первое уведомление о реорганизации направить на портал https://fedresurs.ru/ в течение трех рабочих дней после даты внесения в ЕГРЮЛ записи, что учреждение находится в процессе реорганизации. Второе уведомление направить в течение трех рабочих дней после даты истечения одного месяца со дня размещения первого уведомления о реорганизации. | Директор МКОУ Суккозерская СОШ (Л.В. Лакшевич) |
| 4 | Разработка и утверждение нового штатного расписания МКОУ Суккозерская СОШ | В срок до 28 февраля 2022 г. | Отдел образования и по делам молодежи (В.В. Белый) Директор МКОУ Суккозерская СОШ (Л.В. Лакшевич) |
| 5 | Уведомление работников МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро и МКОУ Суккозерская СОШ о начале реорганизации учреждений, сохранении неизменными условий заключенных трудовых договоров и о последствиях отказа работников от продолжения работы в связи с реорганизацией (в соответствии с ч. 6 ст.75, п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) (работники должны быть уведомлены не позднее, чем за два месяца до изменения условий трудового договора с ними) | В течение 3 рабочих дней после даты вступления в силу постановления администрации Муезерского муниципального района о реорганизации | Директор МКОУ Суккозерская СОШ, заведующая МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро |
| 6 | Уведомление директора МКОУ Суккозерская СОШ и заведующей МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро о начале реорганизации учреждений | В течение 3 рабочих дней после даты вступления в силу постановления администрации Муезерского муниципального района о реорганизации | Отдел образования и по делам молодежи администрации Муезерского района (В.В. Белый) |
| 7 | Уведомление органа первичной профсоюзной организации не менее чем за два месяца о проведении мероприятий по реорганизации учреждений | В течение 3 рабочих дней после даты вступления в силу постановления администрации Муезерского муниципального района о реорганизации | Директор МКОУ Суккозерская СОШ, заведующая МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро |
| 8 | Уведомление кредиторов о начале реорганизации (п. 2 ст. 13.1 Федерального закона 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») Целесообразно уведомить всех контрагентов, с которыми имеются действующие договоры, а также надзорные (контрольные) органы | В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления в налоговый орган о начале процедуры реорганизации | Директор МКОУ Суккозерская СОШ, заведующая МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро |
| 9 | Уведомление Пенсионного фонда РФ о реорганизации учреждений | В течение 3 рабочих дней после даты вступления в силу постановления администрации Муезерского муниципального района о реорганизации | Директор МКОУ Суккозерская СОШ, заведующая МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро |
| 10 | Проведение инвентаризации активов и обязательств, в том числе имущества, закрепленного за МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро на праве оперативного управления (учесть разъяснения, содержащиеся в письме Минфина России от 22.08.2013 г. №03-01-11/34511) Инвентаризацию проводить с участием представителей отдела экономики и МКУ «Централизованная бухгалтерия Муезерского муниципального района» | Март 2022 года | Директор МКОУ Суккозерская СОШ, заведующая МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро, Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия Муезерского муниципального района», (С.А. Трофимова) ведущий специалист отдела экономики администрации Муезерского муниципального района (Е.Л. Михайлова) |
| 11 | Составление и утверждение передаточных актов между администрацией Муезерского муниципального района и МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро в отношении имущества муниципального образования Муезерский муниципальный район, закрепленного на праве оперативного управления. Составление и утверждение передаточных актов между МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро и МКОУ Суккозерская СОШ в отношении иных активов | март 2022 года | Директор МКОУ Суккозерская СОШ, заведующая МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро, отдел экономики, администрации Муезерского муниципального района (Е.Л. Михайлова) |
| 12 | Подготовка проекта изменений в Устав МКОУ Суккозерская СОШ и представление на согласование в администрацию Муезерского муниципального района | до 15 марта 2022 года | Директор МКОУ Суккозерская СОШ, заведующая МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро, отдел образования и по делам молодежи администрации Муезерского района (В.В. Белый) |
| 13 | Государственная регистрация изменений, вносимых в ЕГРЮЛ в порядке, установленном действующим законодательством РФ в связи с реорганизацией | После публикации дважды в Вестнике государственной регистрации уведомлений о реорганизации | Директор МКОУ Суккозерская СОШ, заведующая МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро |
| 14 | Внесение изменений в Сводный реестр в ГИИС «Электронный бюджет» (с учетом требований приказа Министерства Финансов РФ от 23 декабря 2014г. № 163н) | По мере отражения сведений в Едином государственном реестре юридических лиц | Финансовое управление Муезерского района (Д.А. Хлебаев) |
| 15 | Предоставление в органы Федерального казначейства Заявлений на закрытие лицевых счетов МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро (по форме с учетом требований приказа Федерального казначейства от 17.10.2016 г. № 21н) | По мере готовности | МКУ «ЦБ администрации Муезерского муниципального района» |
| 16 | Подготовка постановления администрации Муезерского муниципального района о закреплении на праве оперативного управления за МКОУ Суккозерская СОШ муниципального имущества МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро | В течение 5 рабочих дней со дня завершения реорганизации МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро (реорганизация считается завершенной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого учреждения) | Отдел экономики администрации Муезерского муниципального района (Е.Л. Михайлова) |
| 17 | Представление в Финансовое управление Муезерского района документов для внесения соответствующих изменений в бюджет Муезерского муниципального района. | В течение 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро | Директор МКОУ Суккозерская СОШ (Л.В. Лакшевич) |
| 18 | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам работников. Внесение записей в трудовые книжки в связи с присоединением МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро к МКОУ Суккозерская СОШ | В течение 7 дней со дня завершения реорганизации МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро | Директор МКОУ Суккозерская СОШ (Л.В. Лакшевич) |
| 19 | Внесение изменений в документы участников бюджетного процесса, зарегистрированных на электронных торговых площадках, в иные документы в сфере муниципальных закупок товаров, работ услуг | После завершения реорганизации МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро | Директор МКОУ Суккозерская СОШ (Л.В. Лакшевич) |
| 20 | Внесение изменений в локальные правовые акты МКОУ Суккозерская СОШ | В течение 30 дней после завершения реорганизации МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро | Директор МКОУ Суккозерская СОШ (Л.В. Лакшевич) |
| 21 | Переоформление лицензии на право осуществления образовательной деятельности в связи с реорганизацией | Незамедлительно после завершения реорганизации | Директор МКОУ Суккозерская СОШ (Л.В. Лакшевич) |
| 22 | Информирование Министерства образования и спорта Республики Карелия о реорганизации МКДОУ детский сад № 9 п. Суккозеро путем присоединения к МКОУ Суккозерская СОШ | После завершения реорганизации | Отдел образования и по делам молодёжи (В.В. Белый) |