Приложение № 1

к Решению 20 Сессии 7 созыва

от 27 апреля 2020г. № 108

План мероприятий по развитию системы отдыха и оздоровления детей и подростков

в части реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Муезерский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы

| Основные мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки реализации | Источник и сумма финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы | Разработка и принятие Распоряжений администрации Муезерского муниципального района «Об организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», «О создании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Муезерского муниципального района», Постановлений: «О распределении денежных средств на временные рабочие места несовершеннолетним Муезерского муниципального района в период каникул», «Об утверждении Порядка расходования средств субсидии бюджета Республики Карелия на софинансирование расходных обязательств по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, расходов бюджета Муезерского муниципального района на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период». | 2020 – 2024 | Не требуется | Администрация Муезерского муниципального района |
| 2. Повышение качества услуг | Организация и проведение туристических походов, экскурсий, выездных мероприятий. Внедрение современных педагогических и оздоровительных технологий. | 2020 – 2024 | Средства родителей - 100 тыс. рублей Средства спонсоров - 50 тыс. рублей | Учреждения по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |
| 3. Улучшение инфраструктуры и материально- технического обеспечения | Оснащение спортивных площадок на пришкольных участках. Приобретение спортинвентаря, кухонной и столовой посуды. Оборудование пищеблоков общеобразовательных учреждений новым технологическим оборудованием. | 2020 – 2024 | Бюджет Муезерского муниципального района - 60 тыс. рублей Средства общеобразовательных учреждений (приносящая иной доход деятельность) – 50 тыс. руб. | Администрация Муезерского муниципального района, Муниципальные общеобразовательные учреждения района, Министерство образования РК |
| 4. Безопасность детей и подростков | Обеспечение сопровождения железнодорожного транспорта и автобусов с организованными группами детей и подростков, следующих к месту отдыха и обратно, безопасности детей в период их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, охраны общественного порядка и безопасности детей в период проведения массовых мероприятий в соответствии с установленными требованиями. | 2020 – 2024 | Средства родителей - 50 тыс. рублей Средства общеобразовательных учреждений (приносящая иной доход деятельность) – 25 тыс. руб. | ОМВД России по Муезерскому району (по согласованию); образовательные учреждения; Учредители организаций отдыха и оздоровления детей (по согласованию) ОМСУ (по согласованию) |
| 5. Страхование детей и подростков | Обеспечение страхования детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, проезда к месту отдыха и обратно. | 2020 – 2024 | Средства родителей ежегодно – 122,2 тыс. рублей. (650 рублей * 188 детей) | Государственные страховые компании. Родители детей и подростков |
| 6. Подготовка квалифицированных кадров | Овладение современными педагогическими и оздоровительными технологиями, а также технологиями организации досуга детей и подростков. | 2021 – 2024 | Бюджет Муезерского муниципального района - 16 тыс. рублей. | Администрация Муезерского муниципального района |
| 7. Трудовая занятость несовершеннолетних | Привлечение несовершеннолетних в каникулярное время к трудовой деятельности. Организация вариативных форм занятости детей и подростков. | 2020 - 2024 | Бюджет Муезерского муниципального района - 709 тыс. рублей | Администрация Муезерского муниципального района |
| 8. Комплексная безопасность учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков. | Пожарно-техническое обследование всех детских оздоровительных лагерей. Инструктаж обслуживающего персонала по правилам пожарной безопасности. Проведение мероприятий по борьбе с грызунами. Своевременное заключение договоров на поставку продуктов питания детским оздоровительным организациям. | 2020 - 2024 | Бюджет Муезерского муниципального района – 32 тыс. рублей Не требуется Бюджет Муезерского муниципального района – 16 тыс. рублей Не требуется | Отдел НД г. Костомукша, Калевальского и Муезерского районов - (по согласованию) Учредители организаций отдыха и оздоровления детей и подростков |
| 9. Медицинское сопровождение | Оплата работы медицинского персонала учреждений здравоохранения в оздоровительных лагерях. | 2020 - 2024 | Бюджет Муезерского муниципального района – 12 тыс. рублей | ГБУЗ «Межрайонная больница № 1», ФАПы |
| 10. Информационное обеспечение | Размещение информации о ходе подготовки и проведении оздоровительной кампании детей и подростков в средствах массовой информации. | 2020 - 2024 | Не требуется | Районная газета «Муезерсклес», сайт Муезерского муниципального района, группа отдела образования «ВКонтакте» |
| 11. Система мониторинга | Проведение ежегодного мониторинга организации оздоровительной кампании детей, включая мониторинг степени удовлетворённости населения услугами учреждений отдыха и оздоровления детей. | 2020 -2024 | Не требуется | Учреждения по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |
| 12. Формирование навыков здорового образа жизни | Обеспечение физического воспитания, закаливания, профилактики употребления наркотиков и табакокурения, формирования навыков здорового образа жизни, учёт физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований, гигиеническое воспитание. | 2020-2024 | Не требуется | Учреждения по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |