Утверждено

Распоряжением Администрации

Суккозерского сельского поселения

№ 3 от «11» марта 2019 года

План выполнения противопожарных мероприятий на территории Суккозерского сельского поселения в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на 2019 год

| Наименование мероприятия | Ссылка на нормативный документ | Ответственный за исполнение, привлекаемые | Объем (в рублях) и источник финансирования | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования | | | | | |
| 1. Включение в бюджет поселения финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2019 год | ФЗ-123 ст. 63  ФЗ-69 ст. 19 |  | Бюджет поселения | При формировании бюджета поселения на год | Запланировано 30 тыс. руб. |
| 2.Обеспечение финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных бюджетом поселения на 2019 год | ФЗ-123 ст. 63  ФЗ-69 ст. 19 |  | Бюджет поселения | В течение года |  |
| Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории.  Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов | | | | | |
| 1. Разработка и утверждение плана выполнения противопожарных мероприятий на территории поселения в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на 2019 год | ФЗ-123 ст. 63  ФЗ-69 ст. 19 | Глава поселения | - | До начала формирования бюджета на год |  |
| 2. Разработка и реализация схемы территориального планирования населенных пунктов поселения с учетом выполнения мероприятий:  - по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения;  - по обеспечению наружного освещения в темное время суток территории населенного пункта для быстрого нахождения пожарных гидрантов, пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения | ФЗ-123 ст. 63, 65  ФЗ-69 ст. 19  ФЗ-123 ст. 68  ППР в РФ, п. 16, 80  ФЗ-123, ст. 65, ст. 69  ППБ 01-03, п. 21, 22, 115  ППБ 01-03, п. 27 | Глава поселения, ответственный за ОПБ | Бюджет поселения | В течение года |  |
| 3. Разработка и утверждение плана устранения нарушений требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, в т. ч. жилых домов, на 2018 год:  - оборудование системами пожарной сигнализации и оповещения людей на случай возникновения пожара;  - устройство и содержание эвакуационных выходов в соответствии с требованиями норм;  - проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций;  - исправное содержание внутреннего противопожарного водопровода;  - правильное устройство печного отопления;  - правильное устройство и эксплуатация электросетей и электроприемников;  - комплектация объектов первичными средствами пожаротушения – огнетушителями;  - снос ветхих строений на придомовых территориях и пр. | ФЗ-123, ст. 54  ФЗ-123, ст. 89  ППР в РФ | Глава поселения,  Администрация Муезерского муниципального района,  собственники приватизированного жилого фонда. | Бюджет поселения, бюджет Муезерского муниципального района,  собственники приватизированного жилого фонда. | До начала формирования бюджета на год | В течение года |
| Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения  Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях (для сельских населенных пунктов) | | | | | |
| 1. Ревизия и испытание существующих источников наружного противопожарного водоснабжения (пирсы, водоемы, пожарные гидранты) | ФЗ-123, ст. 68 | Глава поселения, члены ДПД | Бюджет поселения | Март-апрель  Сентябрь-ноябрь |  |
| 2. Ремонт существующих источников наружного противопожарного водоснабжения | ФЗ-123, ст. 68 | Глава поселения, члены ДПД | Бюджет поселения | Май-сентябрь |  |
| 3. Обозначение существующих источников наружного противопожарного водоснабжения указателями направления движения к ним | ППР в РФ, п. 55 | Глава поселения, члены ДПД | Бюджет поселения | май-сентябрь |  |
| 4. Проектирование новых источников наружного противопожарного водоснабжения | ФЗ-123, ст. 68 | Глава поселения | Бюджет поселения | В течение года |  |
| Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | | | | | |
| - оборудование системами пожарной сигнализации и оповещения людей на случай возникновения пожара;  - устройство и содержание эвакуационных выходов в соответствии с требованиями норм;  - проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций;  - исправное содержание внутреннего противопожарного водопровода;  - правильное устройство печного отопления;  - правильное устройство и эксплуатация электросетей и электроприемников;  - комплектация объектов первичными средствами пожаротушения – огнетушителями;  - снос ветхих строений на придомовых территориях | ФЗ-123, ст. 54  ППР в РФ | Глава поселения,  Администрация Муезерского муниципального района,  собственники приватизированного жилого фонда. | Бюджет поселения, бюджет Муезерского муниципального района,  собственники приватизированного жилого фонда. | Январь-декабрь |  |
| Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара | | | | | |
| Обслуживание автомобильных дорог и улично-дорожной сети населенного пункта, в том числе устройство подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения | ФЗ-123, ст. 67 | Глава поселения | бюджет поселения (благоустройство) | В темное время суток |  |
| Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре  Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре (для сельских населенных пунктов) | | | | | |
| 1. Обеспечение территории населенных пунктов телефонной связью для сообщения о пожаре в пожарную охрану | ФЗ-123, ст. 67  ППР в РФ п. 16 | Глава поселения | - | - |  |
| Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний  Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения | | | | | |
| 1. Изготовление памяток по пожарной безопасности | Нормативный акт поселения | Глава поселения | Бюджет поселения | апрель |  |
| 2. Обучение неработающего населения и распространение памяток:  2.1. Пенсионеры и инвалиды  2.2. Учащиеся в детских дошкольных, средних общеобразовательных учреждениях, а также в других образовательных учреждениях  2.3. Остальные | ФЗ-123, ст. 63  ФЗ-69, ст. 19 | Глава поселения  Социальные работники  Учителя по предмету ОБЖ, воспитатели, преподаватели  Администрация поселения | -  -  Бюджет поселения | Раз в год  В течение года  Два раза в год по месту жительства |  |
| 3. Разработка и установка стендов по пожарной безопасности:  3.1. В здании администрации  3.2. В управляющих организациях по обслуживанию домов  3.3. В образовательных учреждениях | НПБ, ППР, | Ответственный за ОПБ  Ответственные за ОПБ администрации Муезерского муниципального района  Руководители учреждений | Бюджет поселения  Бюджет района  Бюджет учреждений | Апрель  Апрель-май  Август |  |
| Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами  Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах  Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы (для сельских населенных пунктов) | | | | | |
| 1. Приобретение мотопомп для населенных пунктов поселения, расположенных за пределами выезда подразделений ГПС |  | Глава поселения |  | По необходимости |  |
| 2. Приобретение инвентаря для членов ДПД населенных пунктов |  | Глава поселения |  | По необходимости |  |
| Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (для сельских населенных пунктов) | | | | | |
| 1. Приобретение первичных средств пожаротушения для населенных пунктов поселения согласно утвержденных норм | Распоряжение № 9 от 17.02.2014 года | Глава поселения | Бюджет поселения | Июнь |  |
| 2. Установка в местах общего пользования первичных средств пожаротушения в населенных пунктах поселения | Распоряжение № 9 от 17.02.2014 года | Глава поселения | Бюджет поселения | июль |  |