## Лист1
Район | Все мероприятия муниципальной дорожной карты поддержки школ с низкими результатми обучения | Краткое описание мероприятия |  | Плановая дата проведения мероприятия | Фактическая дата проведения мероприятия | Муниципальные показатели результативности | Организация, ответственная за проведение мероприятия | Целевая аудитория мероприятия | Ссылка на информационное сопровождение мероприятия2) | Ссылка на размещение подтверждающих документов3) | Дополнительая ссылка | Комментарий
|  | Цель и задачи мероприятия | Место и формат проведения мероприятия
Муезерский | Разработка плана повышения качества образования общеоб-разовательной организацией на 2021-23 годы |  |  | До 28 февраля | 2021-02-20 |  | ОО и ДМ
Муезерский | IХ республиканский День сельской малочисленной малокомплектной школы Республики Карелия | Повышение эффективности работы школ в условиях сельской местности | дистанционно | 19-20 февраля 2021 | 19-20 февраля 2021 | МБУДО ЦДО | Ассоциация сельских школ Республики Карелия | педагоги | https://vk.com/club151581026?w=wall-151581026_885 | https://vk.com/club151581026?w=wall-151581026_885
Муезерский | Курсы «Классный руководитель в системе воспитательной деятельности: актуальные компетенции для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» | Совершенствование профессиональных компетенций классных руководителей в области профилактики суицидального и девиантного поведения детей и подростков, безопасного поведения в сети Интернет- не менее 50% педагогов | дистанционно | 15-26.02.2021 | 15-26.02.2021 | Приняли участие 15 педагогов: МКОУ Ребольская СОШ - 9 чел.; МКОУ Муезерская СОШ - 6 чел. | ответственные лица в ОО, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | классные руководители | https://kiro-karelia.ru/activity/seminar/veb16-02-21
Муезерский | Республиканская игра «Загадки Калевалы», посвященная Году Калевальских рун | формирование представлений у детей о своей малой Родине, о карело-финском фольклоре, популяризации активного отдыха | образовательные учреждения в формате командных соревнований | февраль 2021 г. | 15-20.02.2021 | Приняло участие 4 школы, 185 обучающихся: МКОУ Суккозерская СОШ - 24 чел.; МКОУ Ледмозерская СОШ - 81 чел.; МКОУ Муезерская СОШ - 18 чел.; МКОУ Ребольская СОШ - 62 чел. | Общеобразовательные учреждения Муезерского муниципального района | обучающиеся 1-11 классов | https://vk.com/club129591888?w=wall-129591888_1839%2Fall https://vk.com/club143907611?w=wall-143907611_1805 https://vk.com/flashka67919031?w=wall-109427298_2353 http://school.reboly.com/ | https://vk.com/club129591888?w=wall-129591888_1839%2Fall https://vk.com/club143907611?w=wall-143907611_1805 https://vk.com/flashka67919031?w=wall-109427298_2353 http://school.reboly.com/
Муезерский | Курсы «Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со слабо мотивированными обучающимися и преодолению их учебной неуспешности» | Совершенствование профессиональных компетенций слу-шателей в области работы со слабо мотивированными обучающимися для преодоления их учебной неуспеш-ности - не менее 80% педагогов | дистанционно | 01-26.03.2021 | 15.-3-12.04.2021 | 8 педагогов, завершили обучение и прошли итоговое тестирование 6 педагогов из Муезерской, Ледмозерской, Лендерской, Воломской и Ругозерской школ | ответственные лица в ОО, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | педагоги предметники
Муезерский | Участие школ в районной конференции проектных и исследовательских работ «ВсеЗнайка» | создание условий для раскрытия личностного потенциала в проектно- исследовательской деятельности школьников. | Онлайн-формат | Март - апрель | Март - апрель | В конкурсе приняло участие семь образовательных учреждений, 20 обучающихся, в том числе обучающиеся школ с низким образовательным результатом (ссылка на анализ результатов https://muezdop.ucoz.ru/OBRAZ/analiz_vseznajka_2021.pdf ) | МКУ «ИМЦ», МКОУ Ледмозерская СОШ, ответственные лица общеобразовательных организаций | обучающиеся 1-11 классов | https://vk.com/muezerskyru?w=wall-142556452_12019 | Распоряжение от 28 апреля 2021 г. «Об утверждении итогов проведения Муниципального конкурса проектных и исследовательских работ «ВСЁЗНАЙКА» в 2020-2021 учебном году https://muezdop.ucoz.ru/OBRAZ/rasporjazhenie_itogi_vseznajki_20-21.pdf
Муезерский | Подготовка и проведение семинаров, инструктивно - методических совещаний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников с руководителями ППЭ, организаторами, учителями – предметниками | Совершенствование процедуры проведения ГИА, повышение результатов ГИА выпускниками школ | онлайн формат | Март- апрель | 2021-05-19 | приняли участие все школы Муезерского района | ОО и ДМ, ответственные лица в ОУ | руководители ППЭ, организаторы, учителя – предметники
Муезерский | Подготовка и размещение на официальных сайтах отчета о самообследовании | Анализ качества образования, постановка задач и планирование мероприятий для дальнейшего повышения качества образования | подготовка отчетов в ОУ, размещение в сети "Интернет" на официальных сайтах | До 20 апреля 2021 | До 20 апреля 2021 | все ОО разместили и предоставил отчеты о самообследовании | Администрации общеобразовательных учреждений Муезерского района |  |  | http://mueshc.onego.ru/svedenija-o-rezultatah-samoobsledov http://voloma.krl.eduru.ru/d/struktura_3 https://ledmschool.krl.eduru.ru/samoob http://lendschool.edusite.ru/sveden/document.html http://school.reboly.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=57 http://rugaiarvi-school.krl.eduru.ru/d/struktura_3 http://sukkozero-school.krl.eduru.ru/d/struktura_3
Муезерский | Консультирование учащихся, в том числе по практическому содержанию экзаменов. Информационно-разъяснительная работа по проведению ГИА-2021. | Совершенствование процедуры проведения ГИА, повышение результатов ГИА выпускниками школ | в общеобразовательных организациях, групповые и индивидуальные консультации | 2021-06-01 | 2021-06-01 | Совершенствование процедуры проведения ГИА, повышение результатов ГИА выпускниками школ | Учителя- предметники, общеобразовательных учреждений Муезерского района | выпускники 9 и 11 классов
Муезерский | Муниципальная Августовская педагогическая конференция «Краеведение как фактор культурно-нравственного облика современного ребенка» | Представление педагогического опыта по реализации краеведческой работы через предметы, воспитательную деятельность образовательных учреждений, внеурочную деятельность и дополнительное образование. | очная конференция в зрительном зале ДК п. Муезерский | 25 августа 2021 г. | 25 августа 2021 г. | На конференции были представлены доклады 7 образовательных учреждений (МКДОУ 2 п. Муезерский, МКДОУ 6 п. Волома, МКОУ Ледмозерская СОШ, МБУДО ЦДО, МКУ "ИМЦ"). | ОО и ДМ, МКУ "ИМЦ" | руковдители ОО, учителя-предметник, воспитатели, редагоги дополнительного образования |  | https://vk.com/muezerskyru?w=wall-142556452_13085 https://vk.com/oo_i_dm_muezerskii?w=wall-138296345_2865
Муезерский | Республиканская августовская общественно-педагогическая конференция | Повышение уровня квалификации руководителей школ | дистанционно | 26-27 августа 2021 г. | 26-27 августа 2021 г. | Повышение уровня квалификации руководителей школ | МОС РК, ГАУ ДПО РК КИРОЛ | образовательные учреждения Муезерского муниципального района, ОО и ДМ, МКУ "ИМЦ"
Муезерский | Работа школьных методических объединений (далее ШМО) учителей-предметников. методическое объединение для социальных педагогов, психологов, дефектологов, логопедов, учителей индивидуального обучения по теме: «Организация деятельности психолого – педагогических консилиумов в образовательных организациях Муезерского района» | создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения | очно на базе МКОУ Ледмозерская СОШ | 15 сентября 2021 года | 16 сентября 2021 года | В мероприятии приняли участие педагоги из всех средних общеобразовательных школ района, детского сада № 1 п. Муезерский, ГБУ СО Центр помощи детям №2 - 22 человека. | МКОУ Ледмозерская СОШ, МКУ "ИМЦ" | методическое объединение для социальных педагогов, психологов, дефектологов, логопедов, учителей индивидуального обучения Муезерского района |  | https://vk.com/oo_i_dm_muezerskii?w=wall-138296345_2881 https://vk.com/muezerskyru?w=wall-142556452_13241
Муезерский | Фестиваль педагогического творчества «Люблю тебя, мой край родной!», посвященный 55 – летию Муезерского муниципального района. | Представление педагогического опыта по реализации краеведческой работы через предметы, воспитательную деятельность образовательных учреждений, внеурочную деятельность и дополнительное образование. | очно на базе МКОУ Суккозерская СОШ | октябрь | 23 осентября 2021 года | общественно-педагогический марафон по обмену опытом преподавания уроков и мастер-классы с использованием национального компонента | МКОУ Суккозерская СОШ, МКУ ИМЦ, педагоги ОО | Педагоги и обучающиеся всех семи школ Муезерского района, педагоги МОУ «Школа № 34» г. Петрозаводска |  | https://vk.com/muezerskyru?w=wall-142556452_13287
Муезерский | Педагогическая эстафета «Учитель – учителю» - муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года 2021/2022» | • выявления творчески работающих, талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение; • повышение престижа педагогического труда; • распространение педагогического опыта лучших учителей; • стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогов. | очно на базе МКОУ Ледмозерская СОШ | 01-03.11.2021 | 18 ноября 2021 года | В конкурсе приняли участие педагоги МКОУ Суккозерская СОШ, МКОУ Муезерская СОШ, МКОУ Ребольская СОШ и МКОУ Ледмозерская СОШ | МКУ «ИМЦ», МКОУ Ледмозерская СОШ | педагоги школ, руковдители, заместители руководителей |  | https://vk.com/muezerskyru?w=wall-142556452_13727
Муезерский | Подготовка к итоговой аттестации 9-х и 11-х классов: муниципальное совещание с членами ГЭК и заместителями директоров по УР по вопросам организации ГИА 9 | Повышение результатов ГИА у выпускников | дистанционно | май 2021 года | 19 мая 2021 года | 7 - зам. дир. По УР, 7 - членов ГЭК | ОО и ДМ | члены ГЭК, заместители директоров по УР
Муезерский | Подготовка к итоговой аттестации 9-х и 11-х классов: консультации для обучающихся | Повышение результатов ГИА у выпускников | очно | в течение года | в течение года | 84 обучающихся 9 классов, 51 обучающийся 11 классов | Администрации общеобразовательных учреждений Муезерского района | Обучающиеся 9 и 11 классов
Муезерский | Подготовка к итоговой аттестации 9-х и 11-х классов: мреспубликанское совещание с членами ГЭК и заместителями директоров по УР по вопросам организации и проведению ГИА 11 | Повышение результатов ГИА у выпускников | дистанционно | май 2021 года | май 2021 года | 10 человек приняли участие | РЦОИ | члены ГЭК, заместители директоров по УР
Муезерский | Подготовка и проведение родительских собраний по вопросам ГИА в 9-х и 11-х классах | Повышение уровня информационной осведомлённости родителей (законных представителей) по вопросам ГИА | очно | май и сентябрь 2021 года | май и сентябрь 2021 года | 84 родителя учеников 9 классов, 51 родитель учеников 11 классов | Администрации общеобразовательных учреждений Муезерского района | родители (законные представители) обучающихся
Примечания
1) Одно мероприятие в одной строчке
2) Информационное сопровождение мероприятия - это публикации об итогах проведения мероприятий на официальном сайте, соц. сетях и СМИ
3) Подтвеждающие документы - приказы, протоколы, акты и др. нормативно-правовая документация
4) Дополнительная ссылка Используется в случае необходимости
5) Комментарий раскрывает содержание дополнительной (ых) ссылок