|  |
| --- |
| Приложение № 7 |
| к решению территориальной избирательной |
| комиссии Муезерского района |
| от 30 июня 2023 года №58/270-05 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Пенингского сельского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | **19 июня 2023 года** |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **22 июня 2023 года** |
| **День голосования** | **10 сентября 2023 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 1 | Назначение выборов главы муниципального образования | Не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2023 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2 | Назначение выборов главы муниципального образования в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы или представительный орган муниципального образования отсутствует | Не позднее 1 июля 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 3 | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Представительный орган муниципального образования |
| 4 | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный срок | Не позднее чем через семь дней со дня истечения срока официального опубликования решения представительного органа о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
| 5 | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования | Не позднее 31 июля 2023 года | Глава местной администрации муниципального образования |
| 6 | Составление списков избирателей | Не позднее 14 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 7 | Составление списка избирателей по соответствующему избирательному участку при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не позднее 14 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 8 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 30 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 9 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию, ознакомление со списком избирателей при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 10 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 30 августа 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 11 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 7 сентября 2023 года | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | |
| 12 | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов | С 21 июля по 10 августа 2023 года | Избирательная комиссия Республики Карелия,  Территориальная избирательная комиссия |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | |
| 13 | Выдвижение кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и до 18 часов по московскому времени 24 июля 2023 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 14 | Извещение соответствующей избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного с выдвижением своего кандидата | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта.  (подпункт "в" пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 года №95-ФЗ "О политических партиях") | Избирательные объединения |
| 15 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и до 18 часов по московскому времени 24 июля 2023 года | Избирательные объединения |
| 16 | Направление информации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия об официальном опубликовании решения о назначении выборов | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Республики Карелия |
| 17 | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, направление указанного списка в избирательную комиссию организующую выборы | Не позднее 25 июня 2023 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия |
| 18 | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата, и не позднее 24 июля 2023 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты, избирательные объединения |
| 19 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | Не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее 26 июля 2023 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты |
| 20 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 21 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия |
| 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | |
| 22 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее  чем через пять дней со дня  регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 23 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | Территориальная избирательная комиссия |
| 24 | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 2 сентября, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 сентября 2023 года | Зарегистрированный кандидат |
| 25 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по единому избирательному округу | Не позднее 2 сентября, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 сентября 2023 года | Избирательные объединения |
| 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | |
| 26 | Агитационный период | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидата;  для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  до ноля часов по московскому времени 8 сентября 2023 года | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| 27 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях | С 12 августа до ноля часов по местному времени 8 сентября 2023 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 28 | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | С 5 сентября по 10 сентября 2023 года | Средства массовой информации |
| 29 | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 3 июля 2023 года | Орган  исполнительной власти,  уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 30 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 8 июля 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 31 | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в пункте 11 статьи 47 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | Не позднее 28 июня 2023 года | Органы местного самоуправления |
| 32 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 22 июля 2023 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 33 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее 22 июля 2023 года | Редакции периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч.2 ст.32 Закона  Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" |
| 34 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием территориальных избирательных комиссий |
| 35 | Учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета которые установлены территориальной избирательной комиссией и предоставление данных такого учета в комиссию | Не позднее 20 сентября 2023 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 36 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 22 июля 2023 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 37 | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 38 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Государственные органы и органы местного самоуправления |
| 39 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 40 | Оповещение о встречах зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями из числа военнослужащих | Не позднее чем за 3 дня до каждой встречи | Командир воинской части совместно с  территориальной избирательной комиссией |
| 41 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 10 августа 2023 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 42 | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для получения права присутствовать на избирательных участках в день голосования (досрочного голосования), на заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей в соответствии с пунктом 11.2 ст. 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | Не позднее 4 сентября 2023 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Представители средств массовой информации |
| 43 | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 4 сентября 2023 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 44 | Выделение средств на проведение выборов территориальной избирательной комиссии | Не позднее 1 июля 2023 года | Органы местного самоуправления |
| 45 | Выделение средств участковым избирательным комиссиям | Не позднее 30 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 46 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления соответствующей территориальной избирательной комиссии  о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой  комиссией | Кандидаты |
| 47 | Представление территориальной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов | Периодически, по требованию избирательной комиссии | Дополнительные офисы Карельского отделения № 8628 ПАО "Сбербанк России" |
| 48 | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически | Территориальная избирательная комиссия |
| 49 | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 50 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | Со дня, следующего за днем голосования,  до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 51 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию  финансовых отчетов: |  |  |
| 51.1 | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидаты |
| 51.2 | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 52 | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | в течение пяти дней со дня их поступления | Территориальная избирательная комиссия |
| 53 | Направление в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 54 | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
| 55 | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 20 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 56 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 6 сентября 2023 года, а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 57 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 30 августа 2023 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 58 | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда, содержащего информацию о зарегистрированных кандидатах | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | Участковые избирательные комиссии,  Территориальная избирательная комиссия |
| 59 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено в соответствии с ч.1 и 2 ст. 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не ранее 20 августа 2023 года | Участковые избирательные комиссии,  по решению территориальной избирательной комиссии |
| 60 | Принятие решения о голосовании в течение нескольких дней подряд | Не позднее 1 июля 2023 года | Избирательная комиссия Республики Карелия |
| 61 | Принятие решения об использовании дополнительных форм голосования в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд | Не позднее 8 августа 2023 года | Избирательная комиссия Республики Карелия |
| 62 | Голосование | С 8 часов до 20 часов по московскому времени с 8 сентября по 10 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 63 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования 10 сентября 2023 года и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 64 | Принятие решения о результатах выборов | Не позднее 20 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 65 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Избранный кандидат |
| 66 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 10 октября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |