|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН | ПРОЕКТ |
|  | Решением Территориальной избирательной |  |
|  | комиссии Муезерского района |  |
|  | от 16 сентября 2021 года №13/80-05 |  |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению отложенного голосования на выборах депутата Совета Ребольского сельского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | **16 сентября 2021 года** |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **16 сентября 2021 года** |
| **День голосования** | **12 декабря 2021 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 1 | Принятие решения о переносе дня голосования для дополнительного выдвижения кандидатов | 16 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 2 | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о переносе дня голосования для дополнительного выдвижения кандидатов | 16 сентября 2021 года | Представительный орган  муниципального образования,  избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
| 3 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 1 декабря 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 4 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 1 декабря 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 11 декабря 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 3. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ | | | |
| 6 | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о переносе дня голосования для дополнительного выдвижения кандидатов, и не позднее 25 октября 2021 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 7 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о переносе дня голосования для дополнительного выдвижения кандидатов, и не позднее 25 октября 2021 года | Избирательные объединения |
| 8 | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) о выдвижении кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 9 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) документов для регистрации кандидатов | Не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о переносе дня голосования для дополнительного выдвижения кандидатов, и не позднее 27 октября 2021 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты |
| 10 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 11 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 4. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | |
| 12 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее  чем через пять дней со дня  регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 13 | Регистрация доверенных лиц зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 14 | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 6 декабря, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 10 декабря 2021 года | Зарегистрированный кандидат |
| 15 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее 6 декабря 2021 года | Избирательные объединения |
| 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | |
| 16 | Агитационный период | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по московскому времени 11 декабря 2021 года | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| 17 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Не ранее 13 ноября 2021 года и до ноля часов по московскому времени 1 декабря 2018 года. | Зарегистрированные кандидаты |
| 18 | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | С 7 декабря по 12 декабря 2021 года | Средства массовой информации |
| 19 | Учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, и представление данных такого учета в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) по формам и в порядке, которые установлены указанной комиссией | Не позднее 22 декабря 2021 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 20 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 21 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Государственные органы и органы местного самоуправления |
| 22 | Уведомление в письменной форме комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 23 | Оповещение о встречах зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями из числа военнослужащих | Не позднее чем за 3 дня до каждой встречи | Командир воинской части совместно с  избирательной комиссией муниципального образования (ТИК) |
| 24 | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для получения права присутствовать на избирательных участках в день голосования (досрочного голосования), на заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей в соответствии с пунктом 112 ст. 30 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | Не позднее 8 декабря 2021 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Представители средств массовой информации |
| 25 | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 8 декабря 2021 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 26 | Выделение средств на проведение выборов избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) | Не позднее 25 сентября 2021 года | Органы местного самоуправления |
| 27 | Выделение средств участковым избирательным комиссиям | Не позднее 1 декабря 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 28 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии муниципального образования (ТИК)  о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой  комиссией | Кандидаты |
| 29 | Представление избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а С 2 декабря 2021 года - не реже одного раза в три операционных дня | Дополнительные офисы Карельского отделения № 8628 ПАО "Сбербанк России" |
| 30 | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 31 | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 32 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | Со дня, следующего за днем голосования,  до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 33 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию  финансовых отчетов: |  |  |
| 33.1 | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидаты |
| 33.2 | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 34 | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 35 | Направление в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 36 | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
| 37 | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 21 ноября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 38 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 10 декабря 2021 года, а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 39 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 1 декабря 2021 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 40 | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним стенда, содержащего информацию, предусмотренную ст. 47 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | Участковые избирательные комиссии,  Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 41 | Размещение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования, в сети "Интернет", а также опубликование графика в СМИ или обнародование иным способом | Не позднее 30 ноября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 42 | Голосование | С 8 часов до 20 часов по московскому времени 10, 11 и 12 декабря 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 43 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 44 | Принятие решения о результатах выборов | Не позднее 22 декабря 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 45 | Представление в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный  депутатом представительного органа муниципального образования |
| 46 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 12 января 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |